## 変更管理一覧
No | 変更ID | 変更区分（標準／緊急／保守／軽微） | 変更内容概要 | 対象システム／AWSサービス、インフラ） | 変更目的 | 変更理由 | リスク評価（高/中/低） | 影響範囲（API/ECS/RDS/ネットワーク） | 実施前バックアップ | 実施手順書ID | テスト計画有無 | テスト環境での実施日 | 本番適用予定日 | ENEOS承認 | 実施担当（CODIUM/エスブランド） | 実施結果 | 稼働確認（スモークテスト結果） | 発生した問題 | 是正処置 | 変更後レビュー日 | 備考
1 | CHG-20260929-001 | 軽微変更（Minor Change） | 退職者 Wai Yan Aung (CODIUM) のアカウント無効化・端末回収 | AWS IAM / ETRCARS Web / GitLab / MDM 端末 | 退職に伴うアクセス権限剥奪と資産回収 | CODIUM 開発/保守責任者の退職（後任: Vilaphong Douangmala） | 低 | IAM / GitLab / Web管理 / MDM | 対象アカウントの利用ログを CloudTrail から取得済 | 第4章 §4.9 に準ずる | 無 |  | 2026-09-29 | 山田氏（Trello「AWSアカウント使用申請」承認予定） | エスブランド／CODIUM | 実施中 | 実施後確認予定

## 変更管理履歴
✔ 1. 「変更区分」 | ✔ 2. 「影響範囲」 | ✔ 3. 「リスク評価（高/中/低）」
定常変更（Standard Change） | CloudTrail 監査とも紐づくため必須 | 高：サービス停止の可能性、セキュリティに関わる変更
通常変更（Normal Change） | ECS タスク定義更新 | 中：非停止だが動作に影響する可能性
緊急変更（Emergency Change） | RDS パラメータ変更 | 低：UIテキスト変更、軽微設定変更など
軽微変更（Minor Change） | Security Group / NACL 更新
IAM ポリシー変更
Cloudflare・WAF ルール変更
S3 バケット設定変更
ID アカウント
ハードウエア
その他