## 年間スケジュール 全体
全体スケジュール
|  |  | 2025 |  |  | 2026年
| 内容 | 備考 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年
1 | CODIUM社月次報告（AWSログ監視、パッチ適用、Cloudfrea） | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
2 | エスブランド確認（CODIUM社実施事項の確認と報告） | [20 empty] | 日次／週次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
3 | IAM権限確認・アカウント棚卸し | [20 empty] | リリースごと／随時 | bar: 2026年 3月; 2026年 9月
4 | CODIUM現地監査（エスブランド実施） | [20 empty] | 日次／週次 | bar: 2025 10月; 2025 12月; 2026年 3月; 2026年 6月; 2026年 9月; 2026年 12月
5 | CODIUM現地監査（ENEOSトレーディング実施） | [20 empty] | 日次／月次 | bar: 2025 12月; 2026年 12月
6 | リストアテスト（バックアップの復元テスト） | [20 empty] | 日次／月次 | bar: 2026年 3月
7 | 暗号化キーの変更 | [20 empty] | 日次／月次 | bar: 2026年 3月
8 | 脆弱性テスト | [20 empty] | 随時 | bar: 2026年 8月
9 | ITセキュリティモニタリング | [20 empty] | 随時／月次 | bar: 2026年 9月
10 | 定例会議（AWS負荷報告、改修案件検討、インシデント報告） | [20 empty] | 随時 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
11 | 報告会（契約見直し、リソース検討） | bar: 2026年 3月; 2026年 9月
12 | サイクル計画 開発PC | [18 empty] | ○

## CODIUM SBRANDスケジュール
運用保守 スケジュール
|  |  | 2025 |  |  | 2026年
| 内容 | 備考 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年
1 | AWS監視 | CloudWatch／GuardDuty／CloudTrail による稼働監視（CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、脅威検知、操作ログ収集） | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
2 | アプリ運用 | iPadアプリ／Web管理画面の稼働確認、リリース後の疎通テスト | [19 empty] | 日次／週次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
3 | ジョブ／バッチ（週次あり） | 定期ジョブの実行確認、失敗時の一次報告 | [19 empty] | リリースごと／随時 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
4 | バックアップ （週次） | RDS自動バックアップ設定の確認、S3保存の世代管理チェック | [19 empty] | 日次／週次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
5 | ログ管理 | ALBアクセスログ、CloudTrail操作ログ、アプリ操作ログの取得・保管 | [19 empty] | 日次／月次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
6 | セキュリティ運用 | Cloudflare による WAF・DDoS 監視、IPアクセス制御の反映 | [19 empty] | 日次／月次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
7 | IAM／アカウント運用 | IAMユーザー発行・削除（承認ベース）、MFA有効化確認 | [19 empty] | 日次／月次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
8 | 資産運用 | CODIUM社PC／iPadの貸与・返却管理、MDM適用状況確認 | [19 empty] | 随時 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
9 | ネットワーク運用 | CODIUM社内 Wi-Fi／VPN の利用監視 | [19 empty] | 随時／月次 | bar: 2025 10月 to 2026年 12月
10 | ISMS更新情報確認 | CODIUM社のISMS更新状況を年１回確認する | [15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | 随時 | bar: 2025 12月; 2026年 12月